汴卫〔2018〕155号

开封市卫生和计划生育委员会

关于印发2018-开封市防汛救灾卫生应急

演练工作方案的通知

市中心医院、市人民医院、市中医院、河南大学第一附属医院、河南大学淮河医院、解放军第一五五中心医院、市疾病预防控制中心，委机关相关科室：

随着汛期的到来，各种灾害事件发生的可能性加大，为进一步提高汛期突发灾害的应急反应能力，积极做好防汛救灾准备工作，保证灾害发生后医疗救援与次生灾害疾病预防控制等卫生应急工作高效、有序地进行，最大限度地保障人民群众生命安全，最大程度的减少人员伤亡，有效地预防和控制传染病的暴发、流行，确保大灾之后无大疫，根据委党委工作要求和开封市2018年卫生应急工作培训演练计划有关安排，我委拟定于7月5日上午举办2018-开封市防汛救灾卫生应急演练。为切实做好应急演练各项准备工作，我委组织制定了《2018-开封市防汛救灾卫生应急演练工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

2018年6月20日

2018-开封市防汛救灾卫生应急演练

工作方案

一、演练目的

目前，全国已进入主汛期，各种地质灾害随时可能发生。我省作为黄河流域人口大省，做好卫生应急、疫情防控、防灾减灾等方面的工作成为当务之急，为提高防汛抗灾的快速反应和应急处置能力，快速、高效、有序地实施医疗救援和疾病防控工作，通过模拟突发事件，检验紧急医疗救援队伍在突发事件紧急医疗救援工作中综合协调、快速反应、现场处置、信息报告和疾控机构对传染病疫情应急处置工作等各方面工作的开展情况，切实提高突发事件紧急医疗救援和疾病防控能力，为实战奠定基础。本次演练市级卫生应急队伍全员参加。

二、演练组织

主办单位：市卫生和计划生育委员会

承办单位：市120急救指挥中心

（一）组织领导

成立演练领导组，组长由市卫生计生委党组成员、市爱卫办主任郑廷杰担任，副组长由市120急救指挥中心主任刘增省，市卫计委应急办副主任李秀玲，成员由市卫生计生委有关科室负责人、市中心医院、市人民医院、市中医院、河南大学第一附属医院、河南大学淮河医院、解放军第一五五中心医院紧急医疗救援队长和市疾病预防控制中心疾病控制队长担任。

成立演练办公室，设在卫生计生委应急办，办公室主任由李秀玲兼任。

（二）临时现场指挥部

指挥长：郑廷杰 市卫生计生委党组成员、市爱卫办主任

副指挥长：刘增省 市120急救指挥中心主任

现场指挥：段宝民 市中心医院急救中心主任

现场协调员：李秀玲 市卫生计生委应急办副主任

解说员：市中心医院急救中心

（三）参演单位

市中心医院、市人民医院、市中医院、河南大学第一附属医院、河南大学淮河医院、解放军第一五五中心医院等各1支紧急医疗救援队；市疾病预防控制中心1支传染病防控应急处置队。

（四）组织分工

1.市卫生计生委负责总体筹备和组织工作。

2.市120急救指挥中心负责演练现场设置及考核组织、后勤保障等工作。

3.市人民医院、市中医院、河南大学第一附属医院、河南大学淮河一医院、解放军第一五五中心医院各组织1支紧急医学救援队伍和救援车辆参与演练工作;市疾病预防控制中心组织1支传染病防控应急处置队伍和疾控车辆参与演练工作。市级紧急医疗救援队长和疾病控制队长担任领队，副队长担任副领队。

4.市中心医院组织1支省级紧急医学救援队伍和救援车辆参与演练工作。

三、演练时间

正式演练：2018年7月5日上午

四、演练地点

预备役师国防教育训练基地

地址：金明大道与310交叉口向东1公里路北。

五、演练背景

近日，我市多地连降大到暴雨，造成多地发生洪涝灾害，大堤溃口导致多个村庄受灾，房屋被淹、坍塌，多名群众受灾、受伤，现场一片混乱……洪涝灾害造成了数十名群众伤亡，当地区 “120”急救指挥中心接到群众求救电话后，迅速派出急救人员和救护车赶往现场，同时向所在地区卫生计生委报告。区卫生计生委接报后，立即向市卫生计生委和区政府电话报告，并请求上级予以驰援。市卫生计生委应急办接报后，经过紧急会商后，决定在核查事件详细情况的同时，立即向市直及驻汴有关医疗卫生机构下达救援任务，要求有关医疗卫生单位立即与现场联系，并派出相应的救援力量开赴现场进行增援，开展紧急医疗救援工作，同时上报省卫生计生委。

由于现场救援情况复杂，省卫生计生委决定调派省级紧急医学救援队参与救援工作，省应急指挥中心通过应急指挥系统短信平台通知省级第九紧急医学救援队伍迅速驰援。

六、演练队伍组建

（一）全市出动（120急救指挥中心）应急指挥车1辆，随行指挥人员2名；

市人民医院、市中医院、河南大学第一附属医院、河南大学淮河医院、解放军第一五五中心医院等各1支紧急医疗救援队12人；救护车2辆，救护车每车配备急救医师1名、护士1名、急救员1名、驾驶员1名；信息员1名；按照原省卫生厅《河南省急救站建设考评细则（试行）》要求，并结合工作实际，配备相应的车辆抢救设备、物品、药品。

搭建帐篷1顶，设置为现场指挥部，配备相应的办公用品，并提供用电保障；配备笔记本电脑1台，具有无线上网功能，能及时报告紧急医疗救援信息。

（二）疾病防控队伍组成包括应急指挥车1辆，随行指挥人员2名、疾病控制车2辆。市疾控中心组建1支疾病预防控制队伍（12人）、模特2名，按照专业要求进行人员配置，并结合工作实际，配备相应的疾控车辆疾病防控设备、物品、疾病消杀用品。

搭建帐篷1顶，设置为现场指挥部，配备相应的办公用品，并提供用电保障；配备笔记本电脑1台，具有无线上网功能，能及时报告疫情信息。

（三）承担救援任务的市级救援队出动救护车各2辆，配备对讲机。模特各6名（自备），现场模拟伤情（创伤休克1名、颈椎损伤名、轻伤2名）。

（四）河南省紧急医学救援队九队，队长1名，救护车1辆；信息员1名，后勤保障人员1-2名；搭建帐篷1顶，组建医疗单元2个（医护每单元各2名），抢救设备、物品、药品配备要满足危重症伤员救治需求；发电机1台，为临时救治点提供用电保障；笔记本电脑1台，具有无线上网功能，能及时报告医疗救治信息。

七、工作要求

（一）参演单位，根据演练实际，指派综合素质高、技术业务能力强的救援人员参与演练工作，演练的车辆要确保性能良好。

（二）演练当天上午8:30前，各参演单位按分工做好演练前各项准备工作。

（三）参加演练的队伍应携带队旗，按要求统一着装：紧急医学救援演练队员统一着夏装院前急救服，戴头盔，急救服外着救生衣，穿户外登山鞋，臂挂紧急医疗救援标识；疾控机构演练队员统一着卫生应急服夏装（戴帽）外着救生衣，穿户外登山鞋，并携带个人携行装备。

(四)为确保演练工作的顺利进行，7月3日、4日上午市卫生计生委将在预备役师国防教育训练基地组织参演人员指定专人对演练脚本进行桌面推演和现场流程预演，争取在演练中取得好的成绩。

(五)观摩人员要自觉服从管理，在指定的位置，严禁在演练场内走动，以免影响演练工作的正常进行。

（六）各参演队伍于正式演练前一天17:00--19:00，进入演练现场熟悉场地、搭建帐篷、调试应急物资，做好演练前准备工作，并留队员做好现场看护工作。正式演练当天07:00前各参演队伍在演练场地集结完毕。

联系人：市卫生计生委应急办 夏婵娟  翟瑞霞

联系电话：0371-23861052。

开封市卫生计生委办公室 2018年6月20日印发